## WBS
중고거래 사이트 구축 WBS
11
단계 | 활동 | 작업명 | 주요기능 | 부속기능 | Model | View | Controller | DTO | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요기간(일) | 산출물 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21
분석 | 요구사항 정의 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구사항정의서
|  | 고객요구사항 취합 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | bar: 11 1 to 11 2
|  | 기획 회의 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | bar: 11 1 to 11 2
| 요구사항 분석 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구분석 명세서
|  | 고객 요구사항 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | bar: 11 2 to 11 3
|  | 시스템 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | bar: 11 2 to 11 3
|  | 운영환경 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | bar: 11 2 to 11 3
|  | 요구기능 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | bar: 11 2 to 11 3
|  | 프로토타입 제작 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | bar: 11 2 to 11 3
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | bar: 11 3
설계 | 설계준비 |  | 전체기능
|  | 기획 실무 회의 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | bar: 11 6 to 11 7
|  | 컨텐츠 준비 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | bar: 11 6 to 11 7
|  | 컨텐츠 수집 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | bar: 11 6 to 11 7
|  | 시안 검토 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | bar: 11 6 to 11 7
| 시스템 설계 |  | 전체기능
|  | 스토리보드 작성 | [6 empty] | 이은영 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | bar: 11 6 to 11 7
|  | 스토리보드 검토 | [6 empty] | 이은영 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | bar: 11 6 to 11 7
|  | 흐름 설계 | [6 empty] | 이은영 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | bar: 11 6 to 11 7
| 화면 설계 |  | 전체기능
|  | 메인 화면 설계 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 화면설계서 | bar: 11 8
|  | 서브 화면 설계 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 화면설계서 | bar: 11 8
| 기능 설계 |  | 전체기능
|  | 클래스 설계 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 클래스다이어그램 | bar: 11 8
|  | 테이블 설계 및 정의 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | ERD | bar: 11 8
|  | 기능 모델 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | bar: 11 8
개발 | 개발 준비 |  | 전체기능
|  | 공통 개발 가이드 | [6 empty] | 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 공통개발 가이드 | bar: 11 9
|  | 화면 구현 가이드 | [6 empty] | 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 화면구현 가이드 | bar: 11 9
|  | 기능 구현 가이드 | [6 empty] | 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 기능구현 가이드 | bar: 11 9
| UI 디자인 |  | 전체기능
|  | 메인 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | bar: 11 9
|  | 서브 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | bar: 11 9
|  | 상세 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | bar: 11 9
| UI 구현 |  | 전체기능
|  | 메인 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | bar: 11 9 to 11 10
|  | 서브 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | bar: 11 9 to 11 10
|  | 상세 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | bar: 11 9 to 11 10
|  | 입력 양식 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | bar: 11 9 to 11 10
기능 구현
메인 기능
회원
|  |  |  | 회원가입 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 3 | bar: 11 13 to 11 14
|  |  |  | 로그인/로그아웃 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 3 | bar: 11 13 to 11 14
|  |  |  | 회원 정보 확인 및 수정 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 3 | bar: 11 13 to 11 14
|  | 메인 메뉴 기능 구현 | 커뮤니티
|  |  |  | 자유게시판 |  |  |  |  | 이은영 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | bar: 11 14 to 11 15
|  |  |  | 교육뉴스 |  |  |  |  | 신예은 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | bar: 11 14 to 11 15
|  |  |  | 식단표 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | bar: 11 14 to 11 15
중고상품
|  |  |  | 중고상품목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | bar: 11 14 to 11 15
출석체크
|  |  |  | 출석체크 |  |  |  |  | 신예은 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | bar: 11 14 to 11 15
마이페이지
|  |  |  | 내정보 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2 | bar: 11 15 to 11 16
|  |  |  | 채팅목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | bar: 11 15 to 11 17
|  |  |  | 판매목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | bar: 11 15 to 11 17
|  |  |  | 구매목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | bar: 11 15 to 11 17
|  | 관리자 페이지 | 고객센터
|  |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 이은영 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 3 | bar: 11 16 to 11 17
|  |  |  | FAQ |  |  |  |  | 이은영 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 3 | bar: 11 16 to 11 17
채팅
|  |  |  | 채팅방 관리 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2 | bar: 11 16 to 11 17
중고상품
|  |  |  | 중고상품 관리 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2 | bar: 11 16 to 11 17
테스트 | 테스트 준비
|  | 테스트 계획 | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | bar: 11 20 to 11 21
|  | 단위 테스트 케이스 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | bar: 11 20 to 11 21
|  | 통합 테스트 케이스 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | bar: 11 20 to 11 21
단위 테스트
|  | 단위 테스트 실시 | 단위기능 | [5 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | bar: 11 21
|  | 단위 테스트 보고 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | bar: 11 21
통합 테스트
|  | 통합 테스트 실시 | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | bar: 11 21
|  | 통합 테스트 보고 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | bar: 11 21
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 오세훈 이은영 신예은 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | bar: 11 21